## 封面
公司实物管家
H5 网页应用项目计划书
Product Plan Document
项目名称：实物管家 — 工厂仓库管理 H5 应用
技术方案：Vue 3 + Vant 4 + 腾讯云 CloudBase
开发工具：VS Code + Claude Code 插件（AI 辅助编程）
团队规模：3 人（零代码基础）
总工期：1 个工作日（8:30 ~ 17:00）
文档版本：V1.0
编制日期：2026 年 03 月 24 日
文档状态：定稿
机密等级：内部文件 ¦ 未经许可不得外传

## 目录
目 录
01. 项目概述 | 背景、目标、技术选型、产品定位
02. 团队角色分工 | 三人角色定义、职责边界、文件归属
03. 一日冲刺时间表 | 8:30~17:00 全天三人并行时间轴
04. 详细任务清单 | 22 个冲刺任务，含 Claude 指令和验收标准
05. 成员A任务视图 | 前端架构 & 地图模块 — 个人任务清单
06. 成员B任务视图 | 扫码 & 物品操作模块 — 个人任务清单
07. 成员C任务视图 | 数据层 & 部署模块 — 个人任务清单
08. 时间甘特图 | 30 分钟粒度的可视化进度条
09. 协作规范 | Git 分支、Commit 规范、Claude 指令模板
10. 测试清单 | 30 条测试用例，分类分优先级
11. 验收清单 | 16 项验收标准，功能/体验/技术/文档
12. 风险与应对 | 5 项风险识别与应对措施

## 项目概述
一、项目概述
1.1 项目背景与目标
核心痛点 | 物品放置杂乱、员工找东西靠问人；原料/试剂过期未发现造成损失；库存账实不符；工具借用无登记
项目目标 | 快速定位：搜索即可在厂区地图上找到物品位置 临期预警：有保质期的物品到期前自动预警 库存统计：实时掌握各区域物品数量
产品形态 | H5 网页应用，移动端优先，兼容 PC 浏览器；可嵌入微信小程序（web-view）
核心价值 | 让每一件物品'找得到、管得住、用得好'
1.2 技术选型
层面 | 选型 | 说明
前端框架 | Vue 3 + Vite | 组件化开发，构建速度快
UI 组件库 | Vant 4 | 移动端优先的轻量组件库
地图渲染 | Leaflet.js | 加载厂区平面图 PNG，支持缩放拖动
扫码能力 | html5-qrcode | 调用手机摄像头扫描条码/二维码
后端服务 | 腾讯云 CloudBase | 数据库 + 文件存储 + 静态托管 + 云函数
代码管理 | GitHub | 三人协作，分支管理，Pull Request
开发工具 | VS Code + Claude Code | AI 辅助编程，零基础可用
部署方式 | 腾讯云静态网站托管 | 自带 HTTPS，支持自定义域名
1.3 数据库设计（CloudBase 集合）
集合名称 | 字段（严格按此命名） | 说明
zones （区域） | _id name code x y w h color | 记录厂区各区域的名称、编号、地图坐标和显示颜色
slots （库位） | _id slot_id zone_code x y status | 每个区域内的具体库位，status 为 empty 或 occupied
products （产品） | _id code name spec quantity slot_id expire_date note created_at created_by | 入库的所有产品信息，关联库位，含保质期用于预警
1.4 v1.0 功能范围（本次交付）
包含 | 厂区地图渲染与区域交互 扫码入库（摄像头 + 表单） 出库操作与库位释放 库存列表与搜索 物品详情与地图定位 首页临期预警看板 区域与库位管理 腾讯云部署上线
不包含 （v2.0 规划） | 角色权限体系（6 角色） 易制毒品审批流程 工具借还管理 数据统计看板 数据导出 Excel 操作日志记录 小程序原生版本

## 团队角色分工
二、团队角色分工
| 成员 A 前端架构 & 地图负责人 | 成员 B 扫码 & 物品操作负责人 | 成员 C 数据层 & 部署负责人
角色定位 | 项目脚手架搭建者 GitHub 仓库管理员 地图交互全权负责 | 扫码入库全链路负责 物品增删改操作负责 用户文档编写者 | CloudBase 数据层负责 库存查询与预警负责 腾讯云部署运维
负责模块 | 厂区地图渲染（Leaflet.js） 区域覆盖层与点击交互 搜索联动地图高亮定位 区域与库位管理页面 路由配置与页面框架 | 摄像头扫码功能 入库表单（含历史联想） 出库操作函数 线上初始数据录入 使用说明文档编写 | CloudBase SDK 封装 库存列表与搜索 物品详情页 首页临期预警看板 打包部署脚本
核心技术 | Leaflet.js / Vue Router / Vant Tabbar | html5-qrcode / Vant Form / Vant Picker | @cloudbase/js-sdk / Vant List / 腾讯云 CLI
管辖文件 | map-view.vue zone-manage.vue src/router/index.js App.vue（Tabbar 部分） README.md | scan-page.vue add-product.vue src/utils/stock-out.js docs/user-guide.md | src/utils/cloudbase.js src/utils/expire-helper.js stock-list.vue product-detail.vue home-page.vue deploy.sh / .env
分工五原则
一人一域 | A 只碰地图文件，B 只碰扫码物品文件，C 只碰库存预警数据层文件。三人代码零交叉，从根源避免合并冲突。
公共层归 C | CloudBase 初始化、增删改查函数全部由 C 封装。A 和 B 只调用 C 写好的接口，不自己写数据库操作代码。
联调全员到场 | 代码合并、全流程打通、UI 统一这三件事必须三人同时在场，现场沟通，现场解决。
谁开发谁先测 | 每个模块先由开发者自测通过，再交叉测试：A 测地图、B 测扫码、C 测库存，各管各的质量。
文档各管各的 | A 管 GitHub 仓库和 README，B 管使用说明文档，C 管部署脚本和发布通知。

## 一日冲刺时间表
三、一日冲刺时间表（8:30 ~ 17:00）
总工期 1 天 ¦ 有效工作 8 小时 ¦ 三人全程并行 ¦ 四个阶段 22 个冲刺任务
时段 | 阶段 | 成员 A | 成员 B | 成员 C
08:30-09:00 30min | 环境准备 | S01 创建 GitHub 仓库 初始化 Vue3+Vite 项目 推送 dev 分支 | S03 安装 VS Code 安装 Claude Code 插件 安装 Node.js + Git | S02 注册腾讯云 创建 CloudBase 环境 建三个数据库集合
09:00-09:30 30min | 环境准备 | clone 仓库 → npm install 验证项目可运行 协作编写 CLAUDE.md | clone 仓库 → npm install 验证项目可运行 协作编写 CLAUDE.md | S05 封装 cloudbase.js 创建 .env 文件 协作编写 CLAUDE.md
09:30-10:15 45min | 功能开发 | S06 Leaflet 加载底图 区域覆盖层绘制 区域名称标签 | S09 html5-qrcode 扫码 摄像头权限处理 手动输入备选 | S11 库存列表页 Vant Cell 列表 搜索+区域筛选
10:15-11:00 45min | 功能开发 | S07 区域点击弹窗 搜索联动高亮 地图自动居中 | S10-① 入库表单 必填校验 库位 Picker 选择 | S12 物品详情页 临期工具函数 地图定位按钮
11:00-12:00 60min | 功能开发 | S08 区域库位管理页 区域增删改 批量添加库位 | S10-② 出库函数 入库历史联想 复制上一条 | S13 首页临期看板 三个统计卡片 过期物品列表
12:00-12:30 | 午 休 | — | — | —
12:30-13:00 30min | 功能开发 | S14-A 配置 vue-router 7 条路由规则 | S14-B 配置 Vant Tabbar 4 个底部 Tab | S14-C 检查 import 路径 确保各页面引用正确
13:00-14:00 60min | 联 调 | S15 提交 PR 解决合并冲突 验证地图功能 | S15 提交 PR 全流程 10 步验证 验证扫码入出库 | S15 提交 PR 修复联调 bug 验证库存预警
14:00-14:30 30min | 联 调 | S16 UI 统一检查 地图页+管理页 | S16 UI 统一检查 扫码页+入库页 | S16 UI 统一检查 首页+库存+详情
14:30-15:30 60min | 系统测试 | S17 地图测试 5 条 iPhone Safari 兼容 | S18 扫码测试 7 条 Android Chrome 兼容 | S19 库存测试 4 条 异常 2 条 + 同步 2 条
15:30-16:00 30min | 部署上线 | S20-A dev→main 合并 打 tag v1.0 更新 README | （协助线上验证） | S20-C npm run build tcb hosting deploy 验证线上可访问
16:00-16:30 30min | 部署上线 | S21 线上冒烟 地图+定位验证 | S21 线上冒烟 扫码+入出库验证 录入初始数据 | S21 线上冒烟 库存+预警验证 检查线上数据
16:30-17:00 30min | 验收总结 | S22 验收 5 项 (搜索定位/入库速度 地图流畅/README/build) | S22 验收 5 项 (扫码全流程/出库释放 界面直觉/Tab流畅/提示) | S22 验收 6 项 (预警准确/数据同步 HTTPS/.env/tag/CLAUDE)

## 详细任务清单
编号 | 时段 | 阶段 | 负责人 | 任务名称 | 给 Claude 的指令（直接复制粘贴） | 验收标准（逐项检查） | 产出文件 | 耗时 | 状态
环境准备
S01 | 08:30-08:45 | 环境准备 | A | 创建 GitHub 仓库 & 初始化项目 | 【任务】创建 Vue 3 项目并推送到 GitHub 【要求】 1. Vite 创建 Vue 3 项目 2. 安装 vue-router@4, pinia, vant@4 3. 建目录：src/views, components, utils, api, router, stores 4. main.js 引入 Vant 5. App.vue 放 <router-view /> 6. 建测试页面挂 / 路由 【注意】小型项目，保持简洁 | [ ] npm run dev 正常 [ ] 目录完整 [ ] 已推送 dev | 项目脚手架 | 15min | 未开始
S02 | 08:30-08:50 | 环境准备 | C | 创建 CloudBase 环境 & 数据库 | 【人工操作】 1. cloud.tencent.com 注册登录 2. 云开发 → 新建环境 3. 建集合：zones, slots, products 4. 开通静态网站托管 5. 环境 ID 发群里 | [ ] 环境已创建 [ ] 三集合已建 [ ] 托管已开通 [ ] ID 已分享 | CloudBase 环境 | 20min | 未开始
S03 | 08:30-08:50 | 环境准备 | B | 安装全部开发工具 | 【人工操作】 1. 安装 VS Code 2. 安装 Claude Code 插件并登录 3. 安装 Node.js LTS 4. 安装 Git 5. 验证 node -v, git -v | [ ] VS Code 可用 [ ] Claude Code 已登录 [ ] node/git 有版本号 | 本地环境 | 20min | 未开始
S04 | 08:50-09:10 | 环境准备 | 全员 | clone + CLAUDE.md | 【任务】创建 CLAUDE.md 【要求】写入： 1. 项目介绍 2. 环境ID 3. 三集合字段定义（zones/slots/products 全部字段） 4. 命名规范：文件小写横线，变量小驼峰 5. 代码风格：简洁不过度设计 【注意】这是三人协作核心文件 | [ ] 三人已 clone [ ] npm install 通过 [ ] CLAUDE.md 已创建 [ ] 字段定义完整 | CLAUDE.md | 20min | 未开始
S05 | 09:10-09:30 | 环境准备 | C | 封装 CloudBase 公共函数 | 【任务】创建 src/utils/cloudbase.js 【要求】 1. 装 @cloudbase/js-sdk 2. 从 .env 读 VITE_CB_ENV_ID 3. 封装：addDoc, getList, getOne, updateDoc, removeDoc 4. 建 .env + .env.example 5. .gitignore 加 .env 【注意】函数简洁 | [ ] 函数可 import [ ] getList 不报错 [ ] .env 在 gitignore | cloudbase.js .env | 20min | 未开始
功能开发
S06 | 09:30-10:15 | 功能开发 | A | 地图底图 + 区域覆盖层 | 【任务】创建 src/views/map-view.vue 【要求】 1. 装 leaflet，CRS.Simple 加载厂区 PNG 2. 双指缩放拖动，限制范围 3. 读 zones → L.rectangle 画区域（颜色透明度 0.3） 4. 区域中心 L.tooltip 显示名称 5. zones 为空显示提示 6. 全屏减底部 50px 【注意】字段名按 CLAUDE.md。移动端优先 | [ ] 地图显示正常 [ ] 可缩放拖动 [ ] 区域颜色正确 [ ] 名称居中 | map-view.vue | 45min | 未开始
S07 | 10:15-11:00 | 功能开发 | A | 区域点击 + 搜索高亮 | 【任务】map-view.vue 添加交互 【要求】 1. 点区域 → Vant Popup 底部弹窗 → products 列表 2. 点物品 → /detail/:id 3. 顶部 Vant Search 4. 搜 products → 区域高亮闪烁 → 地图居中 5. 无结果 Toast 6. 清除恢复 【注意】字段名按 CLAUDE.md | [ ] 点击弹窗正确 [ ] 搜索高亮区域 [ ] 自动居中 [ ] 清除恢复 | map-view.vue 更新 | 45min | 未开始
S08 | 11:00-12:00 | 功能开发 | A | 区域库位管理页 | 【任务】创建 src/views/zone-manage.vue 【要求】 1. 两个 Tab：区域/库位 2. 区域：Cell 列表 → 新增表单(name,code,color,x,y,w,h) → 编辑 → 左滑删除 3. 库位：按区域分组 → 批量添加(A-01到A-10) → 显示状态 4. 写入 zones/slots 【注意】字段名按 CLAUDE.md | [ ] 区域增删改正常 [ ] 库位可批量添加 [ ] 数据持久化 [ ] 地图可见新区域 | zone-manage.vue | 60min | 未开始
S09 | 09:30-10:30 | 功能开发 | B | 扫码页面 | 【任务】创建 src/views/scan-page.vue 【要求】 1. 装 html5-qrcode 2. 自动请求摄像头并扫描 3. 支持二维码、Code128、EAN-13 4. 成功 → 停摄像头 → Toast → /add?code=xxx 5. 权限拒绝 → 友好提示 6. 底部'手动输入'按钮 7. 离开释放摄像头 【注意】需 HTTPS（localhost 可以） | [ ] 摄像头可调起 [ ] 扫码跳转正确 [ ] 权限拒绝有提示 [ ] 离开后摄像头关闭 | scan-page.vue | 60min | 未开始
S10 | 10:30-12:00 | 功能开发 | B | 入库表单 + 出库函数 | 【任务】创建 add-product.vue 和 stock-out.js 入库表单： 1. 接收 code 参数自动填入 2. 字段：code(必填),name(必填),spec,quantity(必填默认1),slot_id(必填Picker选空闲),expire_date(DatePicker),note 3. 验证→addDoc→更新slot→Toast→返回 4. loading 防重复 出库函数： 1. handleStockOut(productId,slotId) 2. Dialog确认→removeDoc→slot=empty→Toast→返回列表 【注意】字段名按 CLAUDE.md | [ ] 编码自动填入 [ ] 库位只显示空闲 [ ] 必填校验 [ ] 数据写入正确 [ ] slot 更新 [ ] 出库确认+删除 [ ] 防重复点击 | add-product.vue stock-out.js | 90min | 未开始
S11 | 09:30-10:30 | 功能开发 | C | 库存列表 + 搜索 | 【任务】创建 src/views/stock-list.vue 【要求】 1. getList('products') → Vant Cell 列表 2. Vant Search 按 name/code 模糊筛选 3. DropdownMenu 按区域筛选 4. PullRefresh 下拉刷新 5. 点击 → /detail/:id 6. 空列表 Vant Empty 【注意】搜索前端本地筛选 | [ ] 列表正确 [ ] 搜索实时过滤 [ ] 区域筛选有效 [ ] 下拉刷新 [ ] 空列表提示 | stock-list.vue | 60min | 未开始
S12 | 10:30-11:30 | 功能开发 | C | 详情页 + 临期工具函数 | 【任务】创建 product-detail.vue 和 expire-helper.js 详情页： 1. getOne → CellGroup 展示全字段 2. 保质期旁临期 Tag 3. 按钮：地图定位(/map?slot=) + 出库(调 handleStockOut) 4. NavBar 返回，Loading expire-helper.js： 1. getExpireStatus → expired/urgent(3天)/warning(7天)/normal/none 2. getExpireTagColor → Tag 颜色 3. getExpireText → 提示文字 【注意】出库从 stock-out.js import | [ ] 信息完整 [ ] 临期 Tag 正确 [ ] 定位跳转 [ ] 出库可用 [ ] 工具函数可复用 | product-detail.vue expire-helper.js | 60min | 未开始
S13 | 11:30-12:00 | 功能开发 | C | 首页临期预警看板 | 【任务】创建 src/views/home-page.vue 【要求】 1. 三个卡片：今日到期(红)/本周(橙)/本月(黄) 2. 读 expire_date 比较日期 3. 点卡片展开列表 4. 下方已过期列表红标 5. 无 expire_date 不计入 6. 底部快捷入口 【注意】日期用 Date 对象 | [ ] 数字正确 [ ] 点击展开 [ ] 过期红标 [ ] 无保质期不计入 | home-page.vue | 30min | 未开始
S14 | 12:30-13:00 | 功能开发 | 全员 | 路由 + Tabbar | 【任务】配置路由和导航 【要求】 1. router/index.js 配 7 条路由 2. App.vue 加 Vant Tabbar（首页/地图/扫码/库存） 3. 详情/入库/管理页隐藏 Tabbar 4. 过渡动画 【分工】A 写路由，B 写 Tabbar，C 验证引用 | [ ] 四 Tab 切换正常 [ ] 详情页无底栏 [ ] 返回按钮有效 [ ] 参数传递正常 | router/index.js App.vue | 30min | 未开始
联调
S15 | 13:00-14:00 | 联调 | 全员 | 合并代码 + 全流程打通 | 【操作】 1. 三人 commit+push → PR 到 dev → Review → 合并 2. 冲突贴给 Claude：'帮我解决合并冲突' 3. git pull → npm run dev 4. 十步验证：加区域→地图→扫码→入库→列表→搜索→详情→定位→预警→出库 5. bug 开 fix/ 让 Claude 修 | [ ] PR 全合并 [ ] 无报错启动 [ ] 10 步通过 [ ] bug 已修 | dev 分支完整 | 60min | 未开始
S16 | 14:00-14:30 | 联调 | 全员 | UI 统一打磨 | 【任务】逐页检查 UI 【要求】 1. 主题色统一 #1989fa 2. 异步加载加 Loading 3. 空数据用 Empty 4. 成功/失败用 Toast，危险用 Dialog 5. 320px 布局检查 【分工】A:地图+管理 B:扫码+入库 C:首页+库存+详情 | [ ] 颜色统一 [ ] Loading/Empty 齐全 [ ] Toast/Dialog 一致 [ ] 小屏正常 | 各页面更新 | 30min | 未开始
系统测试
S17 | 14:30-15:30 | 系统测试 | A | 地图测试 + iPhone 兼容 | 【逐条测试】 1. 地图加载 ≤2s，缩放拖动 2. 区域覆盖层正确 3. 点击区域弹出列表 4. 详情'地图定位'→ 高亮 5. 管理页新增区域 → 地图更新 6. iPhone Safari 全流程 bug 截图 + fix/ 修复 | [ ] 5 条地图用例通过 [ ] iPhone 正常 [ ] bug 已修 | 测试记录 | 60min | 未开始
S18 | 14:30-15:30 | 系统测试 | B | 扫码测试 + Android 兼容 | 【逐条测试】 1. 摄像头调起 2. 扫码跳转 3. 入库成功 4. 出库释放 5. 连续入库3条 6. 必填拦截 7. 防重复点击 8. Android Chrome 全流程 bug 截图 + fix/ 修复 | [ ] 7 条用例通过 [ ] Android 正常 [ ] bug 已修 | 测试记录 | 60min | 未开始
S19 | 14:30-15:30 | 系统测试 | C | 库存预警 + 异常 + 数据同步 | 【逐条测试】 功能：1.列表正确 2.搜索≤500ms 3.明天过期→卡片+1 4.过期红标 异常：5.断网恢复 6.空值拦截 同步：7.手机→PC 8.微信浏览器 bug 截图 + fix/ 修复 | [ ] 4 功能通过 [ ] 2 异常通过 [ ] 2 同步通过 [ ] bug 已修 | 测试记录 | 60min | 未开始
部署上线
S20 | 15:30-16:00 | 部署上线 | C+A | 打包部署 + 打 tag | 【C 操作】 1. npm run build 2. npm i -g @cloudbase/cli 3. tcb login 4. tcb hosting deploy ./dist -e 环境ID 5. 验证线上 【A 同步】 1. PR dev→main → 合并 2. git tag v1.0 → push 3. 更新 README 4. 确认 .env 未上传 | [ ] build 成功 [ ] 线上可访问 [ ] main 已合并 [ ] v1.0 tag [ ] .env 未上传 | 线上地址+tag | 30min | 未开始
S21 | 16:00-16:30 | 部署上线 | 全员 | 线上冒烟 + 初始数据 | 【三人用线上地址验证】 A：页面加载+地图+搜索定位 B：扫码(HTTPS)+入出库+录2~3条实际数据 C：库存列表+临期预警+PC 同步 有问题立即修 → 重新 build+deploy | [ ] 7 项冒烟通过 [ ] HTTPS 扫码正常 [ ] 初始数据已录入 | 线上验证 | 30min | 未开始
验收总结
S22 | 16:30-17:00 | 验收总结 | 全员 | 快速验收 + 标记完成 | 【A 验收 5 项】搜索定位 / 入库≤30s / 地图流畅 / README / build 【B 验收 5 项】扫码全流程 / 出库释放 / 界面直觉 / Tab流畅 / 异常提示 【C 验收 6 项】预警准确 / 数据同步 / HTTPS / .env / tag / CLAUDE.md 全部通过 → 群里宣布 v1.0 完成 | [ ] A 的 5 项通过 [ ] B 的 5 项通过 [ ] C 的 6 项通过 [ ] v1.0 完成 | 验收完成 | 30min | 未开始

## 成员A任务视图
编号 | 时段 | 职责 | 任务 | 工作内容 | 验收标准 | 耗时 | 状态
S01 | 08:30-08:45 | 主责 | 创建 GitHub 仓库 & 初始化项目 | 【任务】创建 Vue 3 项目并推送到 GitHub | [ ] npm run dev 正常 [ ] 目录完整 [ ] 已推送 dev | 15min | 未开始
S04 | 08:50-09:10 | 协作 | clone + CLAUDE.md | 【任务】创建 CLAUDE.md | [ ] 三人已 clone [ ] npm install 通过 [ ] CLAUDE.md 已创建 [ ] 字段定义完整 | 20min | 未开始
S06 | 09:30-10:15 | 主责 | 地图底图 + 区域覆盖层 | 【任务】创建 src/views/map-view.vue | [ ] 地图显示正常 [ ] 可缩放拖动 [ ] 区域颜色正确 [ ] 名称居中 | 45min | 未开始
S07 | 10:15-11:00 | 主责 | 区域点击 + 搜索高亮 | 【任务】map-view.vue 添加交互 | [ ] 点击弹窗正确 [ ] 搜索高亮区域 [ ] 自动居中 [ ] 清除恢复 | 45min | 未开始
S08 | 11:00-12:00 | 主责 | 区域库位管理页 | 【任务】创建 src/views/zone-manage.vue | [ ] 区域增删改正常 [ ] 库位可批量添加 [ ] 数据持久化 [ ] 地图可见新区域 | 60min | 未开始
S14 | 12:30-13:00 | 协作 | 路由 + Tabbar | 【任务】配置路由和导航 | [ ] 四 Tab 切换正常 [ ] 详情页无底栏 [ ] 返回按钮有效 [ ] 参数传递正常 | 30min | 未开始
S15 | 13:00-14:00 | 协作 | 合并代码 + 全流程打通 | 【操作】 1. 三人 commit+push → PR 到 dev → Review → 合并 2. 冲突贴给 Claude：'帮我解决合并冲突' 3. git pull → npm run dev 4. 十步验证：加区域→地图→扫码→入库... | [ ] PR 全合并 [ ] 无报错启动 [ ] 10 步通过 [ ] bug 已修 | 60min | 未开始
S16 | 14:00-14:30 | 协作 | UI 统一打磨 | 【任务】逐页检查 UI | [ ] 颜色统一 [ ] Loading/Empty 齐全 [ ] Toast/Dialog 一致 [ ] 小屏正常 | 30min | 未开始
S17 | 14:30-15:30 | 主责 | 地图测试 + iPhone 兼容 | 【逐条测试】 1. 地图加载 ≤2s，缩放拖动 2. 区域覆盖层正确 3. 点击区域弹出列表 4. 详情'地图定位'→ 高亮 5. 管理页新增区域 → 地图更新 6. iPhone Safari 全流程 bug 截图 + fix/ 修复 | [ ] 5 条地图用例通过 [ ] iPhone 正常 [ ] bug 已修 | 60min | 未开始
S20 | 15:30-16:00 | 协作 | 打包部署 + 打 tag | 【C 操作】 1. npm run build 2. npm i -g @cloudbase/cli 3. tcb login 4. tcb hosting deploy ./dist -e 环境ID 5. 验证线上 | [ ] build 成功 [ ] 线上可访问 [ ] main 已合并 [ ] v1.0 tag [ ] .env 未上传 | 30min | 未开始
S21 | 16:00-16:30 | 协作 | 线上冒烟 + 初始数据 | 【三人用线上地址验证】 A：页面加载+地图+搜索定位 B：扫码(HTTPS)+入出库+录2~3条实际数据 C：库存列表+临期预警+PC 同步 有问题立即修 → 重新 build+deploy | [ ] 7 项冒烟通过 [ ] HTTPS 扫码正常 [ ] 初始数据已录入 | 30min | 未开始
S22 | 16:30-17:00 | 协作 | 快速验收 + 标记完成 | 【A 验收 5 项】搜索定位 / 入库≤30s / 地图流畅 / README / build 【B 验收 5 项】扫码全流程 / 出库释放 / 界面直觉 / Tab流畅 / 异常提示 【C 验收 6 项】预警准确 / 数据同步 / HTT... | [ ] A 的 5 项通过 [ ] B 的 5 项通过 [ ] C 的 6 项通过 [ ] v1.0 完成 | 30min | 未开始
主责 5 个 ¦ 协作 7 个 ¦ 合计 12 个

## 成员B任务视图
编号 | 时段 | 职责 | 任务 | 工作内容 | 验收标准 | 耗时 | 状态
S03 | 08:30-08:50 | 主责 | 安装全部开发工具 | 【人工操作】 1. 安装 VS Code 2. 安装 Claude Code 插件并登录 3. 安装 Node.js LTS 4. 安装 Git 5. 验证 node -v, git -v | [ ] VS Code 可用 [ ] Claude Code 已登录 [ ] node/git 有版本号 | 20min | 未开始
S04 | 08:50-09:10 | 协作 | clone + CLAUDE.md | 【任务】创建 CLAUDE.md | [ ] 三人已 clone [ ] npm install 通过 [ ] CLAUDE.md 已创建 [ ] 字段定义完整 | 20min | 未开始
S09 | 09:30-10:30 | 主责 | 扫码页面 | 【任务】创建 src/views/scan-page.vue | [ ] 摄像头可调起 [ ] 扫码跳转正确 [ ] 权限拒绝有提示 [ ] 离开后摄像头关闭 | 60min | 未开始
S10 | 10:30-12:00 | 主责 | 入库表单 + 出库函数 | 【任务】创建 add-product.vue 和 stock-out.js | [ ] 编码自动填入 [ ] 库位只显示空闲 [ ] 必填校验 [ ] 数据写入正确 [ ] slot 更新 [ ] 出库确认+删除 [ ] 防重复点击 | 90min | 未开始
S14 | 12:30-13:00 | 协作 | 路由 + Tabbar | 【任务】配置路由和导航 | [ ] 四 Tab 切换正常 [ ] 详情页无底栏 [ ] 返回按钮有效 [ ] 参数传递正常 | 30min | 未开始
S15 | 13:00-14:00 | 协作 | 合并代码 + 全流程打通 | 【操作】 1. 三人 commit+push → PR 到 dev → Review → 合并 2. 冲突贴给 Claude：'帮我解决合并冲突' 3. git pull → npm run dev 4. 十步验证：加区域→地图→扫码→入库... | [ ] PR 全合并 [ ] 无报错启动 [ ] 10 步通过 [ ] bug 已修 | 60min | 未开始
S16 | 14:00-14:30 | 协作 | UI 统一打磨 | 【任务】逐页检查 UI | [ ] 颜色统一 [ ] Loading/Empty 齐全 [ ] Toast/Dialog 一致 [ ] 小屏正常 | 30min | 未开始
S18 | 14:30-15:30 | 主责 | 扫码测试 + Android 兼容 | 【逐条测试】 1. 摄像头调起 2. 扫码跳转 3. 入库成功 4. 出库释放 5. 连续入库3条 6. 必填拦截 7. 防重复点击 8. Android Chrome 全流程 bug 截图 + fix/ 修复 | [ ] 7 条用例通过 [ ] Android 正常 [ ] bug 已修 | 60min | 未开始
S21 | 16:00-16:30 | 协作 | 线上冒烟 + 初始数据 | 【三人用线上地址验证】 A：页面加载+地图+搜索定位 B：扫码(HTTPS)+入出库+录2~3条实际数据 C：库存列表+临期预警+PC 同步 有问题立即修 → 重新 build+deploy | [ ] 7 项冒烟通过 [ ] HTTPS 扫码正常 [ ] 初始数据已录入 | 30min | 未开始
S22 | 16:30-17:00 | 协作 | 快速验收 + 标记完成 | 【A 验收 5 项】搜索定位 / 入库≤30s / 地图流畅 / README / build 【B 验收 5 项】扫码全流程 / 出库释放 / 界面直觉 / Tab流畅 / 异常提示 【C 验收 6 项】预警准确 / 数据同步 / HTT... | [ ] A 的 5 项通过 [ ] B 的 5 项通过 [ ] C 的 6 项通过 [ ] v1.0 完成 | 30min | 未开始
主责 4 个 ¦ 协作 6 个 ¦ 合计 10 个

## 成员C任务视图
编号 | 时段 | 职责 | 任务 | 工作内容 | 验收标准 | 耗时 | 状态
S02 | 08:30-08:50 | 主责 | 创建 CloudBase 环境 & 数据库 | 【人工操作】 1. cloud.tencent.com 注册登录 2. 云开发 → 新建环境 3. 建集合：zones, slots, products 4. 开通静态网站托管 5. 环境 ID 发群里 | [ ] 环境已创建 [ ] 三集合已建 [ ] 托管已开通 [ ] ID 已分享 | 20min | 未开始
S04 | 08:50-09:10 | 协作 | clone + CLAUDE.md | 【任务】创建 CLAUDE.md | [ ] 三人已 clone [ ] npm install 通过 [ ] CLAUDE.md 已创建 [ ] 字段定义完整 | 20min | 未开始
S05 | 09:10-09:30 | 主责 | 封装 CloudBase 公共函数 | 【任务】创建 src/utils/cloudbase.js | [ ] 函数可 import [ ] getList 不报错 [ ] .env 在 gitignore | 20min | 未开始
S11 | 09:30-10:30 | 主责 | 库存列表 + 搜索 | 【任务】创建 src/views/stock-list.vue | [ ] 列表正确 [ ] 搜索实时过滤 [ ] 区域筛选有效 [ ] 下拉刷新 [ ] 空列表提示 | 60min | 未开始
S12 | 10:30-11:30 | 主责 | 详情页 + 临期工具函数 | 【任务】创建 product-detail.vue 和 expire-helper.js | [ ] 信息完整 [ ] 临期 Tag 正确 [ ] 定位跳转 [ ] 出库可用 [ ] 工具函数可复用 | 60min | 未开始
S13 | 11:30-12:00 | 主责 | 首页临期预警看板 | 【任务】创建 src/views/home-page.vue | [ ] 数字正确 [ ] 点击展开 [ ] 过期红标 [ ] 无保质期不计入 | 30min | 未开始
S14 | 12:30-13:00 | 协作 | 路由 + Tabbar | 【任务】配置路由和导航 | [ ] 四 Tab 切换正常 [ ] 详情页无底栏 [ ] 返回按钮有效 [ ] 参数传递正常 | 30min | 未开始
S15 | 13:00-14:00 | 协作 | 合并代码 + 全流程打通 | 【操作】 1. 三人 commit+push → PR 到 dev → Review → 合并 2. 冲突贴给 Claude：'帮我解决合并冲突' 3. git pull → npm run dev 4. 十步验证：加区域→地图→扫码→入库... | [ ] PR 全合并 [ ] 无报错启动 [ ] 10 步通过 [ ] bug 已修 | 60min | 未开始
S16 | 14:00-14:30 | 协作 | UI 统一打磨 | 【任务】逐页检查 UI | [ ] 颜色统一 [ ] Loading/Empty 齐全 [ ] Toast/Dialog 一致 [ ] 小屏正常 | 30min | 未开始
S19 | 14:30-15:30 | 主责 | 库存预警 + 异常 + 数据同步 | 【逐条测试】 功能：1.列表正确 2.搜索≤500ms 3.明天过期→卡片+1 4.过期红标 异常：5.断网恢复 6.空值拦截 同步：7.手机→PC 8.微信浏览器 bug 截图 + fix/ 修复 | [ ] 4 功能通过 [ ] 2 异常通过 [ ] 2 同步通过 [ ] bug 已修 | 60min | 未开始
S20 | 15:30-16:00 | 协作 | 打包部署 + 打 tag | 【C 操作】 1. npm run build 2. npm i -g @cloudbase/cli 3. tcb login 4. tcb hosting deploy ./dist -e 环境ID 5. 验证线上 | [ ] build 成功 [ ] 线上可访问 [ ] main 已合并 [ ] v1.0 tag [ ] .env 未上传 | 30min | 未开始
S21 | 16:00-16:30 | 协作 | 线上冒烟 + 初始数据 | 【三人用线上地址验证】 A：页面加载+地图+搜索定位 B：扫码(HTTPS)+入出库+录2~3条实际数据 C：库存列表+临期预警+PC 同步 有问题立即修 → 重新 build+deploy | [ ] 7 项冒烟通过 [ ] HTTPS 扫码正常 [ ] 初始数据已录入 | 30min | 未开始
S22 | 16:30-17:00 | 协作 | 快速验收 + 标记完成 | 【A 验收 5 项】搜索定位 / 入库≤30s / 地图流畅 / README / build 【B 验收 5 项】扫码全流程 / 出库释放 / 界面直觉 / Tab流畅 / 异常提示 【C 验收 6 项】预警准确 / 数据同步 / HTT... | [ ] A 的 5 项通过 [ ] B 的 5 项通过 [ ] C 的 6 项通过 [ ] v1.0 完成 | 30min | 未开始
主责 6 个 ¦ 协作 7 个 ¦ 合计 13 个

## 时间甘特图
编号 | 任务 | 人 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30
S01 | 创建仓库+初始化 | A
S02 | 创建CloudBase | C
S03 | 装工具 | B
S04 | CLAUDE.md | 全员
S05 | 封装公共函数 | C
S06 | 地图+区域 | A
S07 | 点击+搜索 | A
S08 | 区域管理 | A
S09 | 扫码页面 | B
S10 | 入库+出库 | B
S11 | 库存列表 | C
S12 | 详情+临期 | C
S13 | 预警看板 | C
S14 | 路由Tabbar | 全员
S15 | 合并+全流程 | 全员
S16 | UI统一 | 全员
S17 | 地图测试 | A
S18 | 扫码测试 | B
S19 | 库存测试 | C
S20 | 部署+tag | C+A
S21 | 线上验证 | 全员
S22 | 验收完成 | 全员

## 协作规范
九、协作规范速查
Git 分支规范
main | 正式发布分支，只放测试通过的代码，禁止直推
dev | 开发汇总分支，所有功能分支合并到此
feature/map-xxx | 成员 A 的功能分支
feature/scan-xxx | 成员 B 的功能分支
feature/stock-xxx | 成员 C 的功能分支
fix/xxx | 修 bug 专用分支
Commit 消息规范
feat: 完成扫码入库页面 | 新功能
fix: 修复库位点击无响应 | 修复 bug
style: 调整地图页间距 | 样式调整
docs: 更新 CLAUDE.md | 文档修改
chore: 更新 CloudBase 配置 | 杂项
给 Claude Code 的指令模板
开头 | 【任务】帮我写 xxx 功能
中间 | 【要求】1. 技术要求 2. 用哪些库 3. 存哪个集合
结尾 | 【注意】字段名按 CLAUDE.md / 简洁 / 小型项目不要过度设计
写完追加 | 请检查：1)字段名一致 2)无多余代码 3)无明显bug
遇到问题的处理方法
代码报错 | 按 F12 → 控制台红色错误 → 复制给 Claude Code：'这段代码报错了，请修复'
合并冲突 | 把冲突文件内容复制给 Claude Code：'帮我解决这个合并冲突'
样式错乱 | 截图 + 描述期望效果 → 给 Claude Code：'这个页面布局不对，应该是...'
功能不对 | 描述期望行为 → 给 Claude Code：'点击按钮后应该...，但现在是...'
数据库字段（一个字母都不能改）
zones | _id, name, code, x, y, w, h, color
slots | _id, slot_id, zone_code, x, y, status(empty/occupied)
products | _id, code, name, spec, quantity, slot_id, expire_date, note, created_at, created_by

## 测试清单
序号 | 测试类型 | 场景 | 操作步骤 | 预期结果 | 负责 | 级别 | 通过 | 备注
1 | 功能测试 | 地图加载 | 打开应用 → 地图 Tab | 显示正常，可缩放拖动 ≤2s | A | P0
2 | 功能测试 | 区域显示 | 地图加载后观察 | 矩形正确，颜色区分，名称可见 | A | P0
3 | 功能测试 | 区域点击 | 点击地图区域 | 弹出该区域物品列表 | A | P0
4 | 功能测试 | 扫码启动 | 点扫码 Tab | 摄像头正常调起 | B | P0
5 | 功能测试 | 扫码识别 | 对准码扫描 | 识别编码，跳转入库表单 | B | P0
6 | 功能测试 | 入库提交 | 填表 → 提交 | 成功提示，库存列表有新物品 | B | P0
7 | 功能测试 | 库存列表 | 切换库存 Tab | 显示所有物品，可上拉加载 | C | P0
8 | 功能测试 | 搜索物品 | 输入关键词 | ≤500ms 返回结果 | C | P0
9 | 功能测试 | 地图定位 | 详情页点'地图定位' | 地图页对应区域高亮 | A | P0
10 | 功能测试 | 出库操作 | 详情页点'出库'确认 | 物品消失，库位变 empty | B | P0
11 | 功能测试 | 临期预警 | 入库明天过期物品 | 首页卡片 +1 | C | P0
12 | 功能测试 | 过期标记 | 入库昨天过期物品 | 红色'已过期'标记 | C | P1
13 | 功能测试 | 区域管理 | 管理页新增区域 | 地图出现新区域 | A | P1
14 | 功能测试 | 连续入库 | 连续扫码入库 5 条 | 全部正确保存 | B | P1
15 | 兼容性 | iPhone Safari | 走完全流程 | 所有功能正常 | A | P0
16 | 兼容性 | Android Chrome | 走完全流程 | 所有功能正常 | B | P0
17 | 兼容性 | 微信浏览器 | 微信中打开链接 | 页面正常，扫码可用 | 全员 | P0
18 | 兼容性 | PC Chrome | PC 测试非扫码功能 | 响应式适配正常 | C | P1
19 | 兼容性 | 小屏 320px | 模拟器测试 | 布局不错乱 | A | P1
20 | 异常测试 | 必填校验 | 不填必填项提交 | 提示必填，阻止提交 | B | P0
21 | 异常测试 | 断网恢复 | 断网→恢复→刷新 | 不崩溃，数据正常 | C | P0
22 | 异常测试 | 重复扫码 | 同一码扫两次 | 合理处理 | B | P1
23 | 异常测试 | 超长输入 | 名称 200 字提交 | 不崩溃 | B | P2
24 | 异常测试 | 快速点击 | 连点入库 3 次 | 只提交一次 | B | P1
25 | 异常测试 | 空数据页 | 清空后查看列表 | 友好空状态提示 | C | P2
26 | 数据同步 | 跨设备新增 | 手机A入库→手机B刷新 | B 能看到 | 全员 | P0
27 | 数据同步 | 跨设备删除 | 手机A出库→PC刷新 | PC 物品消失 | 全员 | P0
28 | 数据同步 | 并发操作 | 两手机同时入库 | 都正确保存 | 全员 | P1
29 | 性能测试 | 首屏加载 | 清缓存首次打开 | ≤3s | C | P1
30 | 性能测试 | 大量数据搜索 | 100+条搜索 | ≤1s | C | P1

## 验收清单
十一、v1.0 验收标准清单
序号 | 类别 | 验收项 | 验收标准 | 验收方法 | 通过 | 备注
1 | 功能验收 | 地图定位 | 搜索物品能在地图高亮存放区域 | 输入 3 个物品名验证
2 | 功能验收 | 扫码入库 | 一条入库 ≤30 秒 | 计时 3 次取平均
3 | 功能验收 | 库存查询 | 数据与入库记录完全一致 | 入库 10 条后逐条核对
4 | 功能验收 | 临期预警 | 到期物品 100% 出现在看板 | 5 条不同到期日验证
5 | 功能验收 | 出库操作 | 出库后库位释放 | 出库 3 条后验证
6 | 功能验收 | 数据同步 | 多端数据实时同步 | 两台设备交叉操作
7 | 体验验收 | 零培训上手 | 非开发人员 3 分钟完成搜索 | 找 2 人实测计时
8 | 体验验收 | 操作流畅 | 页面切换无卡顿 | 快速切 Tab 10 次
9 | 体验验收 | 地图交互 | 缩放拖动流畅 | 移动端双指操作
10 | 体验验收 | 错误提示 | 异常均有中文提示 | 触发 5 种异常
11 | 技术验收 | HTTPS | 线上为 https 无安全警告 | 检查地址栏
12 | 技术验收 | 代码规范 | main 可 build 无报错 | npm run build
13 | 技术验收 | 数据安全 | .env 未上传 GitHub | 检查仓库文件
14 | 技术验收 | 版本标记 | main 已打 v1.0 tag | GitHub 确认
15 | 文档验收 | 使用说明 | 内容完整可看懂 | 对照走流程
16 | 文档验收 | 项目文档 | CLAUDE.md 与代码一致 | 逐项检查

## 风险与应对
十二、风险识别与应对措施
序号 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对措施
1 | Claude Code 上下文窗口用完 | 高 | 中 | 每个任务设计为消耗 15~30% 窗口。做完一个任务如果指示器接近 80%，立即开新对话。新对话会自动读取 CLAUDE.md，不丢关键信息。
2 | 三人合并代码时冲突严重 | 中 | 高 | 严格按分工，A/B/C 各自只改自己的文件。唯一可能冲突的是 router/index.js 和 App.vue，这两个由 S14 任务统一处理。合并冲突贴给 Claude 解决。
3 | 扫码功能在非 HTTPS 环境无法使用 | 中 | 高 | 本地开发用 localhost（浏览器允许）。线上用腾讯云静态托管自带免费 HTTPS。绝不用 HTTP 部署。
4 | CloudBase 免费额度不够 | 低 | 低 | v1.0 数据量极小（几百条），免费额度完全够用。CloudBase 基础版含数据库、2GB 存储、云函数调用额度。正式运营后按需升级。
5 | 一天内完不成全部功能 | 中 | 中 | 优先保证核心链路（扫码→入库→查看→定位）可用。区域管理、临期预警、搜索高亮为次优先级，可简化实现。最坏情况下砍掉 S08(管理页)和 S13(预警看板)，降为 v1.1 迭代。
6 | 零基础成员跟不上节奏 | 中 | 中 | 所有编码任务都有可直接复制粘贴的 Claude 指令，成员只需复制→粘贴→等AI生成→验收。遇到报错复制给 Claude 说'请修复'。全程不需要自己写代码。
7 | 线上部署后发现严重 bug | 低 | 高 | 部署后有 30 分钟冒烟测试时间（S21）。修复后重新 npm run build + tcb hosting deploy 即可，部署过程仅需 2 分钟。